## 간편입력
검사결과서 간편입력 / QUICK ENTRY
① 신청서에서 파란색 7칸 복사 → ② 검사 후 노란색 7칸 입력 → ③ 결과서 확인·사진 삽입·서명
합격
신청서에서 복사 / FROM APPLICATION |  | 불합격
고객사 / Customer | 선웅주식회사 | 조건부 합격
품명 / Item Name | CLAMP SHOE | N/A
프로젝트·수주번호 / Project·Order No. | M12123123123
Tag·발주·공정번호 / Tag·PO·Step No. | N.A
검사일 / Inspection Date | 2026-10-28
검사종류 / Inspection Type | 재료검사 Material
도면·사양·기준 / Spec.·Drawing | 스펙: A240-304
검사 후 입력 / AFTER INSPECTION
실측값 / Actual Result | A36
판정 / Judgment | 불합격
비고 / Remark | 기준 미달
결과 설명 / Result Description | 도막두께 측정 결과 256 μm, 267 μm, 258 μm로 확인되었으며, 요구기준 Min. 320 μm를 충족하지 못함.
조치요구 / Required Action | 1. 기준 미달 부위 재도장 실시 2. 재도장 완료 후 도막두께 재측정 3. 재검사 결과 확인 후 최종 합격 처리
사진 설명 / Photo Caption | 도막두께 측정값: 256 μm 요구기준 Min. 320 μm 대비 64 μm 미달
검사자 / Inspector
최소 작성 원칙: 합격이면 실측값+판정+사진만, 불합격이면 비고+결과 설명+조치요구까지 작성합니다.
계측기·교정번호, Heat/Lot, WPS/NDE Report 등은 해당 검사에 필요한 경우에만 결과 설명 또는 첨부자료에 추가합니다.

## 검사결과서
품질관리 QC Quality Control |  | 검사결과서 INSPECTION RESULT REPORT |  |  |  | 문서번호 Document No.
IR-M12123123123-261028-001
고객사 Customer | 선웅주식회사 |  | 검사종류 Inspection Type |  | 재료검사 Material
품명 Item Name | CLAMP SHOE |  | Tag No. |  | N.A
프로젝트 번호 Project No. | M12123123123 |  | 검사일자 Inspection Date |  | 2026-10-28
검사 결과 요약 / INSPECTION RESULT SUMMARY
검사기준 Specification |  | 측정결과 Inspection Result |  | 판정 Judgment |  | 비고 Remark
스펙: A240-304 |  | A36 |  | 불합격 |  | 기준 미달
검사결과 및 조치사항 / RESULT & REQUIRED ACTION
검사결과 Result | 도막두께 측정 결과 256 μm, 267 μm, 258 μm로 확인되었으며, 요구기준 Min. 320 μm를 충족하지 못함.
조치요구 Required Action | 1. 기준 미달 부위 재도장 실시 2. 재도장 완료 후 도막두께 재측정 3. 재검사 결과 확인 후 최종 합격 처리
검사사진 / INSPECTION PHOTOGRAPHS
사진 1 / PHOTO 1 |  |  | 사진 2 / PHOTO 2
#VALUE! |  |  | #VALUE!
도막두께 측정값: 256 μm 요구기준 Min. 320 μm 대비 64 μm 미달
검사자 / Inspected by |  | 검토 / Reviewed by | 승인 / Approved by |  |  | 최종판정 / Final Result
0 | [5 empty] | 불합격
※ 본 결과서는 검사신청서와 함께 관리합니다. / This report shall be controlled together with the inspection application.

## 검사결과서(을지)
품질관리 QC Quality Control |  | 검사결과서 INSPECTION RESULT REPORT |  |  | 문서번호 Document No.
IR-M12123123123-261028-001
고객사 Customer | 선웅주식회사 |  | 검사종류 Inspection Type | 재료검사 Material
품명 Item Name | CLAMP SHOE |  | Tag No. | SAMPLE-TAG
프로젝트 번호 Project No. | M12123123123 |  | 검사일자 Inspection Date | 2026-10-28
검사사진 / INSPECTION PHOTOGRAPHS
사진 3 / PHOTO 3 |  |  | 사진 4 / PHOTO 4
#VALUE! |  |  | #VALUE!
사진 5 / PHOTO 5 |  |  | 사진 6 / PHOTO 6
#VALUE! |  |  | #VALUE!
사진 7 / PHOTO 7 |  |  | 사진 8 / PHOTO 8
#VALUE! |  |  | #VALUE!
※ 본 결과서는 검사신청서와 함께 관리합니다. / This report shall be controlled together with the inspection application.

## 검사항목목록 (hidden)
서류검토 Document Review
열처리 Heat Treat,emt
재료검사 Material
조립검사 Assembly
마킹검사 Marking
압력시험 Pressure Test
취부검사 Fit-up
성능시험 Performance Test
치수검사 Dimension
비파괴검사 NDE
외관검사 Visual
도장/도금 Painting/Galvanzing
가공검사 Machining
포장/출장 Packing/Shipping
성형검사 Forming
용접 Welding

## 검사결과서 작성기준
WHGFMF
적용 우선순위: 계약/PO → 고객사 사양 → 승인도면 → ITP/QCP → 적용 Code/Standard → 사내 절차
No. | 공통 필수 기록 | 결과서 기재 내용 | 누락 시 주요 리스크
1 | 문서 식별 | 문서번호, Rev., Page, 작성일 | 구버전 사용·페이지 분실
2 | 대상 식별 | 고객사, 프로젝트, 품명, Tag/Spool/Joint No. | 검사대상 혼동
3 | 검사 범위 | 수량, Lot/Heat No., 검사 위치·범위 | 샘플·전수 범위 불명확
4 | 검사 종류/단계 | 검사종류, 공정단계, Hold/Witness/Review Point | ITP 단계 누락
5 | 적용 기준 | PO/계약, 승인도면 번호·Rev., Spec., ITP/QCP, Code/Standard | 판정 근거 부재
6 | 합격 기준 | 허용치, 단위, 샘플링 기준, Acceptance Criteria | 검사자별 판정 편차
7 | 실측 결과 | 측정점별 실제값, 최소/최대, 위치, 단위 | 요약값만 있어 재현 불가
8 | 계측기 정보 | 장비명, 관리번호/Serial, 교정유효일 | 측정값 유효성 논란
9 | 검사 조건 | 온도·습도·압력·시험매체·표면상태 등 해당 조건 | 조건 차이로 결과 왜곡
10 | 판정 | 항목별 Accept/Reject/N/A 및 최종판정 | 부분 불합격 은폐
11 | 부적합 관리 | NCR No., 부적합 위치·내용, 처분/수리방법, 승인자 | 조치 추적 단절
12 | 재검사 기록 | 재검사 일자, 결과, 원검사/NCR 연결, 최종 해제 | 미해결 건 출하
13 | 검사 참여자 | 검사자·검토자·승인자, 고객/TPI 입회, 서명·일자 | 책임·입회 증빙 부족
14 | 객관적 증빙 | 사진번호와 촬영위치, 시험성적서/차트/도면 Mark-up 첨부번호 | 결과와 증빙 연결 불가
No. | 검사종류 | 결과서에 반드시 남길 핵심값 | 확인 기준/문서 | 권장 첨부·사진 | 판정 시 주의
1 | 서류검토 / Document Review | 제출문서명·번호·Rev., 승인상태, 미결사항 | PO, MDR Index, 승인도면, ITP/QCP, 절차서 | 문서목록, Comment Sheet | 최신 승인본 여부와 미결 Comment 확인
2 | 열처리 / Heat Treatment | Cycle No., 가열·유지·냉각 온도/시간, TC 위치·수량 | 승인 HT/PWHT 절차, Code, 도면/WPS | Furnace/Recorder Chart, TC 배치도, 교정성적서 | 차트 연속성·유지범위·가열/냉각속도 확인
3 | 재료검사 / Material | 재질/Grade, 규격·치수, Heat/Lot No., MTC 일치, PMI값(해당 시) | BOM/MTO, Material Spec., MTC/MTR, 승인도면 | 마킹·Heat No. 사진, MTC, PMI Report | 실물↔MTC↔절단/부품 추적성 유지
4 | 조립검사 / Assembly | 부품방향·수량, 중심/수평/수직, 체결상태, 간섭, 조립치수 | GA/Assembly Drawing, BOM, 작업절차 | 전체/상세 사진, Mark-up 도면 | 누락부품·방향·Interface 치수 확인
5 | 마킹검사 / Marking | Nameplate/Stamp 내용, Tag, Heat No., Flow 방향, 위치·가독성 | Marking/Nameplate 도면, 고객 Spec. | 전체 및 근접 사진 | 영구표시 내용과 실제 제품/문서 일치
6 | 압력시험 / Pressure Test | 시험종류, 매체, 설계/시험압력, 유지시간, 시작·종료압력, 누설/변형 | 승인 시험절차, P&ID/Isometric, 적용 Code | 압력계·Chart, Blind/Vent 배치, 전후 사진 | 안전격리·온도보정·압력계 범위/교정 확인
7 | 취부검사 / Fit-up | Joint No., Root Gap, Hi-low/Misalignment, Bevel, 각도, Tack 상태 | WPS, Weld Map, 제작도면 | 게이지 실측·Joint 사진, Weld Map | 용접 전 승인 및 Joint 식별 일치
8 | 성능시험 / Performance Test | 운전조건, 입력/출력, 용량·효율·진동·소음·온도, Alarm/Trip | Datasheet, FAT Procedure, Performance Curve | Trend/Log, 계기 화면, FAT Check Sheet | 정격조건·안정화시간·허용편차 명시
9 | 치수검사 / Dimensional | 도면치수별 Nominal, Tolerance, Actual, 측정위치 | 승인도면, Tolerance Spec., Datasheet | 치수 Mark-up 도면, 측정사진 | 기준점/Datum과 단위 명확화
10 | 비파괴검사 / NDE | 방법(RT/UT/MT/PT 등), Joint/Area, 범위%, 결과, Report No. | NDE 절차, 적용 Code, 검사자 자격, Acceptance Criteria | NDE Report, Film/Digital Image, Location Map | 검사범위·감도/기법·판독자 자격·수리후 재검사 연결
11 | 외관검사 / Visual | 표면 결함, 용접비드, 손상·부식·오염, 청결, 부속품 상태 | 도면, Visual/Welding 기준, 고객 Spec. | 전체·결함 Close-up 사진 | 결함 위치·크기·수량을 객관적으로 기록
12 | 도장/도금 / Painting/Galvanizing | 표면처리 등급/조도, 환경조건, 도료 Batch, WFT/DFT 측정점, Holiday/Adhesion(해당 시) | 도장사양, PDS, 도장절차, ISO/SSPC 등 계약기준 | 환경기록, DFT Map, 도료 Batch, 결함 사진 | 층별 기록·측정점 분포·보수후 재측정
13 | 가공검사 / Machining | 가공치수·공차, 표면조도, 동심도/평행도/직각도, 나사·Flange 상태 | Machining Drawing, GD&T, 고객 Spec. | 측정기 표시, CMM/조도 Report | Datum·측정방향·온도조건과 계측기 정밀도 확인
14 | 포장/출하 / Packing/Shipping | 보존처리, 방습/방청, 포장형식, 수량, Loose Item, 중량/치수, Shipping Mark | Packing Spec., Packing List, 보존절차 | 포장 전·중·후, 내부고정, Shipping Mark 사진 | 개구부 보호·중심표시·문서/부속품 누락 확인
15 | 성형검사 / Forming | 성형 전후 두께, 내/외경, 진원도, 곡률/각도, 주름·균열, 열처리 여부 | Forming Procedure, 도면, Material Spec. | Template/게이지 사진, 치수기록 | 최소두께·형상공차·성형방향 및 후속 열처리 확인
16 | 용접검사 / Welding | Joint No., WPS No., Welder ID, 모재 Heat No., 용가재 Lot, Preheat/Interpass, 외관결과 | WPS/PQR, Welder Qualification, Weld Map, 적용 Code | Weld Log, 용가재 기록, Joint 전/후 사진 | WPS 변수·자격범위·추적성 및 수리이력 확인
운영 원칙: 한 결과서에 모든 종류를 억지로 고정하지 말고, 공통 Header + 선택한 검사종류별 상세기록 + 증빙번호 + NCR/재검사 이력 구조로 운용합니다.
주의: 실제 필수항목과 합격기준은 프로젝트 계약문서·고객사 사양·승인 ITP 및 적용 법규/Code에 따라 확정해야 합니다.